Утверждено:______________

Директор МБОУ «СОШ №2

города Лесосибирска» С.А. Солодкова

План

мероприятий по проектированию ООП в рамках введения ФГОС ООО с учетом успешных практик

МБОУ  СОШ №2 города Лесосибирска  в 2011-2012 учебном году.

Цель 1: Обеспечение актуализации  потребности в саморазвитии через вариативную часть базисного учебного плана.

Цель 2: Построение индивидуальных образовательных траекторий учащихся 5-6-ых классов.

| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в школе | Август | администрация | Утвержден план-график |
| Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. | Ноябрь | администрация | Внесение изменении в положение о ВШК |
| Разработка на основе ФГОС образовательной программы основного общего образования | Март | Администрация, творческая группа педагогов | Создан проект программы |
| Прохождение региональной экспертизы ООП | ? |  | Пройдена экспертиза. Утверждена программа ООП |
| Организация мониторинга результатов деятельности педагогов школы, реализующих успешные практики в 5-6- классах | Декабрь, март, май | администрация | Отслеживание результатов реализации практик, представления опыта на региональном уровне |
| Организация доступа педагогических работников ОУ к постоянно-действующим консультационным пунктам, семинарам, тьюторским центрам (в том числе в дистанционном режиме), по вопросам введения ФГОС ООО. | Сентябрь-июнь | Замдиректора по УВР, руководители ШМО | Оказание консультационной поддержки участникам образовательного процесса по вопросам введения ФГОС ООО. |
| Освещение хода и результатов введения ФГОС ООО в сети Интернет (школьный сайт), средствах массовой информации. | Ежемесячно по мере необходимости | администрация | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС |
| Подбор педагогических кадров для ведения предметов вариативной части базисного учебного плана | Сентябрь | администрация | Определен состав кадров |
| Нормативное обеспечение |  |  |  |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | Сентябрь – май по мере необходимости | Директор | Созданы локальные акты |
| Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода ОУ на ФГОС ООО». | Сентябрь | Директор | Создание и определение функционала рабочей группы. |
| Подготовка приказа «О разработке образовательной программы» | Октябрь | Директор | Создание творческой группы по разработке образовательной программы |
| Подготовка приказа «Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников». | Октябрь | Директор | Система мероприятий, обеспечивающих работу по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников |
| Разработка положения о рабочей программе вариативной части УП | октябрь | Замдиректора по УВР, творческая группа | Разработано положение |
| Утверждение рабочий программы вариативной части УП | ноябрь | Методический совет | Утверждение рабочий программы вариативной части УП |
| Разработка положения об индивидуальной карте развития ребенка для создания банка данных о формирующихся у него ценностях, умениях коммуникации. | ноябрь | Замдиректора по УВР, творческая группа | Разработана индивидуальная карта развития ребенка |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | Сентябрь | Замдиректора по УВР | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| Обеспечение поэтапного повышения квалификации учителей подростковой школы и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС ООО (участие в 10 модулях ИПК) | Январь-декабрь 2012 | администрация | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| Обеспечение участия в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС ООО. | В течение года. Март - городские педчтения | администрация | Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ООО. |
| Обеспечение участия педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС ООО. | В течение года | администрация | Создание единого образовательного пространства реализации ООП ООО. |
| Обобщение опыта педагогов, реализующих заявленные успешные практики программы внеурочной деятельности | Апрель | МС, руководители ШМО, замдиректора по УВР | Формирование опыта педагогов |
| Методическое обеспечение |  |  |  |
| Изучение в пед. коллективах базовых документов ФГОС | Апрель-май 2011 | Администрация | Проведение МС и методического совещания |
| Диагностика деятельности учителей по выявлению прецедентов успешной практики для организации ФГОС в 5-6-классах | Сентябрь | Замдиректора по УВР | Выявлены успешные практики для составления ООП |
| Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы | Октябрь-ноябрь | Замдиректора по УВР, творческая группа |  |
| Организация работы методического совета школы | По отдельному плану | Директор | Создана методическая база по внедрению ФГОС ООО |
| Проведение ПС «Эффективность урока - результат применения педагогических технологий» | Декабрь | Администрация | Предъявление опыта успешных педагогических практик в подростковой школе |
| Методическое совещание «Технологии компетентностного обучения» | Ноябрь | Замдиректора по УВР, педагог -психолог | Рассмотрены эффективные технологии компетентностного обучения |
| Методическое совещание «Организация обучения, обеспечивающего возможность построения учащимися 5-6 классов индивидуальных образовательных траекторий» | Ноябрь | Замдиректора по УВР | Произведен запуск занятий КСО по математике, русскому языку, истории, географии |
| Диагностический семинар «Содержание изменений в педагогической системе и работе учителя в условиях введения ФГОС» | Март | Замдиректора по УВР | Сделан мониторинговый срез педагогов подростковой школы |
| Экспертиза реализации РП вариативной части БУП в 5-6-классах | Ноябрь- Декабрь | МС | Созданы рабочие программы |
| Заседание ШМО учителей | Отдельный план | Руководители ШМО | Обсуждение РП , нормативных документов по ведению ФГОС |
| Проведение открытых уроков, занятий с целью обобщения успешных практик подростковой школы и оказания методической помощи по реализации задач ФГОС | В течение года | Администрация, руководители ШМО | Создана копилка уроков и занятий подростковой школы |
| Внесение дополнений в программу по самообразованию учителей с целью изучения требований ФГОС | Октябрь-ноябрь | Руководители ШМО | Скорректированы темы самообразования учителей |
| Отчеты по самообразованию учителей | Апрель | Замдиректора по УВР , руководители ШМО | Представлен опыт по темам самообразования учителей |
| Материально-техническое обеспечение |  |  |  |
| Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе | Ноябрь | Директор | Проект бюджета на 2012г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС |
| Внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты, определяющие (устанавливающие): стимулирование труда в ОУ педагогических и руководящих работников общеобразовательного учреждения, реализующих ФГОС ООО | Ноябрь | Директор | Внесение изменений в Положение о стимулировании педагогических работников ОУ |
| Подробный анализ обеспечения оснащенности ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Ноябрь | Администрация, руководители ШМО | Составление перспективного плана оснащенности ОУ |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Ноябрь | Администрация | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС ООО. |
| Создание перспективного плана по обеспечению укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | Ноябрь | Администрация | Создание перспективного плана |
| Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Ежемесячно | Администрация | Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП ООО. |