Техническое задание МБОУ «СОШ №2» города Лесосибирска

Наша пилотная площадка, выбрав тему «Образовательное пространство подростковой школы в логике взросления», определила приоритетными на 2001-2012 год следующие  направления работы:

- Обеспечение личностно-ориентированного обучения через вариативную часть базисного учебного плана.

- Построение индивидуальных образовательных траекторий учащихся 5-ых классов.

- Построение воспитательного пространства подростковой школы.

Обеспечение личностно-ориентированного обучения через вариативную часть базисного учебного плана.

Актуальность направления: если начальная школа – это этап активного познания мира, то основная школа – этап проникновения в различные области человеческого познания, изучения основ наук. Вариативная часть БУП в 5-м классе, на наш взгляд, призвана помочь образованию учащихся на личностном уровне – смысловом, субъективном восприятии действительности. Такое восприятие действительности возможно при имитации жизненных ситуаций. Которые требуют сопоставления одних ценностей с другими, исследования смыслов, возможность апробировать эти ценности в действии и общении с другими людьми. Мы считаем, что технологический комплекс вариативной части БУП в 5-ом классе должен включать следующие компоненты: «Задача – проект – диалог - игра».

Цель: В рамках проекта помочь образованию учащихся 5-ых классов на личностном уровне – актуализировать потребности в саморазвитии.

Задачи:

- Продумать направления вариативной части УП (например, социальное, духовно-нравственное, надпредметная и др.)

- Создать учебные программы предметов вариативной части УП (с учетом направлений и в ракурсе  «Задача – проект – диалог - игра»).

- Осуществить подбор методик для изучения системы личностных смыслов.

- Обеспечить материальную базу вариативной части БУП.

- Разработать индивидуальные карты развития ребенка для создания банка данных о формирующихся у него ценностях, умениях коммуникации.

Примерные сроки реализации: сентябрь 2011 – май 2012 года.

Ресурсы: наличие  практического опыта коллектива учителей школы в обеспечении личностно-ориентированного обучения через вариативную часть БУП в начальной и старшей школе. Опыт педагогов обобщен в трех сборниках.

Ожидаемый продукт: оформление новой модели занятий вариативной части УП, направленной формирование у пятиклассников универсальных способов деятельности.

Способ прохождения экспертизы: помимо внутренней экспертизы, предполагается внешняя экспертиза участников других пилотных площадок. Окончательные результаты будут описаны.

Предполагаемые действия.

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подбор педагогических кадров для ведения предметов вариативной части БУП | Октябрь 2011 | Администрация |
| 2 | Семинарские занятия по актуальным вопросам педагогики, дидактики, психологии | 2011- июнь 2012 | Заместитель по мет. работе, педагог-психолог |
| 3 | Создание диагностических карт учащихся | Январь 2012 | Педагог-психолог |
| 4 | Создание программ предметов по выбору | ноябрь2011-февраль 2012 | Учителя- предметники |
| 5 | Отбор методик, создание методических комплексов | В течении учебного года | Творческая группа |
| 6 | Смотр программ, методических комплексов, обеспечивающих выполнение задач | Февраль-март 2012 | Творческая группа |
| 7 | Открытые занятия, дискуссии. Консультации. Деловые игры, тренинги для учителей, учащихся и родителей | Октябрь 2011 – май 2012 | Учителя- предметники, творческая группа |
| 8 | Анкетирование и тестирование учащихся и учителей | Май 2011 – май 2012 | Педагог-психолог, классные руководители 5-ых классов, администрация |

Построение индивидуальных образовательных траекторий учащихся 5-ых классов.

Актуальность направления: при переходе из начальной школы в среднее звено ученики необходимо адаптироваться, ликвидировать образовательные дефициты и продолжить развитие коммуникативных навыков. Достижение этой цели мы прямо связываем с индивидуализацией образовательного процесса. Считаем, что модель «учитель- передатчик информации» уже несколько устарела. Теперь востребована другая: «наставник и методист», который должен научить ребенка правильно выстраивать свою траекторию развития.

Цель: Совершенствование технологии образовательного процесса: построение такого учебного процесса, который дает возможность каждому ученику реализовать его потребности, позволит общаться с другими по учебным вопросам, высказываться во время урока, получать своевременную консультацию.

Задачи:

- Разработать дидактические материалы, обеспечивающие обучение по индивидуальным образовательным траекториям.

- Апробировать новые подходы к организации учебного процесса, обеспечивающего обучение по индивидуальным образовательным траекториям.

- Активизировать участие учителей в опытно-экспериментальной и инновационной работе, в освоении новых педагогических технологий.

- Описать учебный процесс, позволяющий организовать обучение школьников по индивидуальным образовательным траекториям

Примерные сроки реализации: сентябрь 2011 – май 2012 года.

Ресурсы:

В течение последних лет в школе применяются подходы к обучению детей, позволяющие строить ученый процесс по-новому. Большинство учителей школы прошло обучение в лаборатории методологии и новых образовательных технологий Красноярского краевого института повышения квалификации и переподготовки работников образования, владеют приемами и методиками, обеспечивающими индивидуализацию учебного процесса, успешно используют их на своих занятиях. Они имеют опыт составления дидактического материала для таких занятий.

В прошлом учебном году мы апробировали новый подход при подготовке к ГИА по математике на учащихся 9-го класса, получили неплохой результат, но увидели и места, которые требуют доработки.

Ожидаемый продукт:

В ходе реализации проекта в школе будет:

- разработаны дидактические материалы для обучения по индивидуальным образовательным траекториям;

- разработано табло учета для отслеживания результатов обучения;

- проведен анализ стартового и итогового мониторингов обученности школьников;

- внесены изменения в действующие локальные акты школы.

Способ прохождения экспертизы:  возможна экспертиза лаборатории методологии и новых образовательных технологий Красноярского краевого института повышения квалификации и переподготовки работников образования

Предполагаемые действия

2010-2011 уч.год

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание творческой группы педагогов школы для реализации проекта. | Май 2011 | Администрация школы |
|  | Разработка дидактического материала. | Май - август | Разработческие группы учителей |
|  | Изучение с детьми базовых методик, позволяющих индивидуализировать процесс обучения. | Май 2011 | Учителя-предметники |
|  | Рефлексивный анализа по результатам обучения учащихся методикам и приёмам, способствующим индивидуализации процесса обучения. | Май 2011 | зам. директора по УВР, руководитель творческой группы |

2011-2012 уч.год

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установочное совещание «Особенности работы школы в условия реализации проекта по построению индивидуальных образовательных программ» | Сентябрь | Администрация школы |
|  | Методическое совещание по теме «Организация обучения, обеспечивающего возможность построения школьниками индивидуальных образовательных траекторий». | Ноябрь | зам. директора |
|  | Обучающие семинары для учителей школы. | 1 раз в четверть | Творческая группа |
|  | Разработческие семинары по теме «Создание дидактического материала для обучения пятиклассников» | 2 раза в четверть | Творческая группа |
|  | Дни рефлексивного анализа по реализации проекта. | 1 раз в месяц | Зам. директора |
|  | Апробация наработанного дидактического материала. | В теч.года | Учителя |
|  | Аналитический семинар «Построение школьниками индивидуальных образовательных траекторий». | Апрель 2012 | Проектная группа |
|  | Диагностика учащихся по результатам реализации проекта. | 2 раза в год | Проектная группа |

Построение воспитательного пространства подростковой школы

Цель: Организация мест социальных проб для учащихся 5-х классов.

Задачи:

- Выявить потребность учащихся в самоопределении;

- Определить направления воспитательной деятельности;

- Осуществить подбор методик и техник  для организации пространства взросления;

- Обеспечить материальную базу воспитательного процесса.

Ресурсы:

- наличие практического опыта коллектива школы по созданию клубной деятельности

(в школе работают 5 клубов)

- развитие КВНовского движения в школе

- опыт реализации социальных проектов

Примерные сроки реализации: сентябрь 2011 – май 2012 года.

Ожидаемый продукт: описание модели воспитательной деятельности

Предполагаемые действия.

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностика учащихся 4-5 классов | Май 2011 | Классные руководители |
| 2 | Подбор педагогических кадров | Май-сентябрь | Администрация школы |
| 3 | Организация сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования микрорайона. | Август 2011– май 2012 | Зам. директора по ВР |
| 4 | Обучающие семинары для учителей школы. | 1 раз в четверть | Творческая группа |
| 5 | Отбор методик, техник, организующих пространство взросления | В течение учебного года | Творческая группа |
| 6 | Организация «мест проб» для учащихся 4, 5-ых классов | Октябрь- апрель | Творческая группа |
| 7 | Презентация организованной деятельности | Апрель, май 2012 | Администрация школы |